## Лист1
Отчет
за 1 полугодие по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор купли-продажи на приобретение табличек Брайля и звукоусиливающей аппаратуры. Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-01 | заведующий Литвяк Ольга Петровна | Приобретены таблички Брайля Навигационная тактильная мнемосхема Договор № 42-23 от 06.03.2023 | 2023-03-06
2 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-01 | заведующий Литвяк Ольга Петровна
3 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Принять в штат специалиста, работающего с детьми инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов зданий, строений, помещений и территорий используемых организацией для осуществлепние образовательной деятельности. Разработать и утвердить организационно-распорядительные и иные локальные документы учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам. Провести инструкктаж работнимков организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. | 2023-12-01 | заведующий Литвяк Ольга Петровна | Принят в штат старший воспитатель прошедший обученните по программе "Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов (детей инвалидов) Проведен инструкктаж работнимков организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2022-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
4 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | заведующий Литвяк Ольга Петровна | 1. Создана официальная группа в Контакте "МАДОУ 429" для обмена информацией, для информирования общественности о предстоящих мероприятиях и конкурсах, для получения обратной связи о проведенных мероприятиях. https://vk.com/public217039313 2.Проведен ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ http://мадоу429.рф/news-svc/item?id=332370&lang=ru&type=news&site_type=school 3. Проведено масштабное мероприятие для детей и родителей марш памяти "Победная весна"https://rutube.ru/video/c1b6f335c0577618e7c7c1bc662ee434/ | 07.11.2022 04.04.2023 04.05.2023
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).